# Program dela županstva Mestne občine Novo mesto

# 2006 - 2010

### I. Gospodarski razvoj

- Sprejem Strategije prostorskega razvoja MONM in Prostorskega reda MONM
Rok: 2007 – 2008

Uresničena obljuba.

- Sprejem Občinskega programa opremljanja zemljišč
Rok: 2008

Neuresničena obljuba.

- Ustanovitev Sklada stavbnih zemljišč kot režijskega obrata za učinkovito gospodarjenje in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo
Rok: 2007

Neuresničena obljuba.

- Alternativa: razširitev dejavnosti Stanovanjskega podjetja Zarja, d.d. in dokapitalizacija

Neuresničena obljuba, poskus dokapitalizacije pa je preprečila večina v občinskem svetu.

- Zagotavljanje prostorskih pogojev za razvoj gospodarskih in storitvenih dejavnosti, posebno velikih in srednjih podjetij (tovarni zdravil Krka, Revoz,, Begrad, CGP, Gimpex, Eventus, Kovinotehna MKI, Terme Krka, skupini TPV, Ursa Slovenija, KZ Krka, Arsed, Cat Logistic,...)
Način: z uveljavljanjem njihovih potreb v Strategiji prostorskega razvoja MONM, z zagotavljanjem javne infrastrukture in njenim financiranjem iz proračuna in drugimi nepovratnimi sredstvi, z uveljavljanjem predkupne pravice na zemljiščih strateškega pomena za občino
Rok: mandat

Neuresničena obljuba. Županstvo ključnih gospodarskih subjektov v celotnem mandatu ni niti enkrat povabilo k skupnem omizju zaradi razmisleka o strategiji prostorskega razvoja.

- Financiranje naložb v javno infrastrukturo v kombinaciji zasebno/javno lastništvo z namenom izboljšanja obstoječega stanja, hitrejšega in učinkovitejšega reševanja ugotovljenih potreb
Rok: Mandat

Neuresničena obljuba, znani so nam primeri neuspešnih poskusov, npr. t.i. »večnamenski objekt za tenis« v Portoval, ne poznamo uspešnega javno-zasebnega projekta, ki bi ga vodila mesta občina v minulih štirih letih.

- Znižanje komunalnega prispevka zavezancem na račun pridobljenih nepovratnih sredstev in financiranja iz proračuna
Rok: mandat

Neuresničena obljuba. Občina se celo toži s svojimi gospodarskimi subjekti zaradi zaračunavanja komunalnega prispevka, kljub temu, da so bila zanj pridobljena nepovratna sredstva.

### II. Znanje

- Postopna ureditev univerzitetnega središča v Drgančevju
Rok: mandat

Neuresničena obljuba.

- Izvajanje projekta univerzitetno-tehnološkega parka
Rok: mandat

Uresničena obljuba.

III. Infrastruktura

- Rekonstrukcija centralne čistilne naprave
Rok: še ni določen

Neuresničena obljuba.

- Nadaljevanje izgradnje kanalizacijskih sistemov v naseljih
Rok: mandat

Delno uresničena obljuba.

- Postopna zamenjava azbestnih vodovodnih cevi
Rok: mandat

Delno uresničeno, nikoli pa ni bil dorečen ciljni obseg obnove in kazalci uspešnosti.

- Istočasna izgradnja obvoznic Novega mesta z namenom ustrezne prometne navezave na avtocesto
Rok: mandat

Neuresničena obljuba.

- Avtocesta 3. razvojne osi umeščena v prostor občine z možnostjo razvoja naselij ob njej
Rok: mandat

Neuresničena obljuba.

- Usposobitev letališča Prečna za poslovne in turistične lete manjših letal
Rok: še ni določen

Neuresničena obljuba.

- Izvajanje sedanjega obsega javnega potniškega prometa z možnostjo podaljšanja prog izven mesta na predlog krajevnih skupnosti
Rok: mandat

Neuresničena obljuba.

- Zagotavljanje rednega financiranja dejavnosti krajevnih skupnosti
Rok: mandat

Delno uresničena obljuba.

- Sofinanciranje stroškov izgradnje kanalizacije in poti v izvenmestnih krajevnih skupnostih
Rok: mandat

Delno uresničena obljuba, v celoti je uresničena samo v županovi domači vasi.

### IV. Predšolska vzgoja

- Postopna obnova vseh vrtcev (vsaj enega letno) in povečanje vrtca Ostržek
Rok: mandat

### Delno uresničena obljuba, saj sta bila obnovljena le dva vrtca, računi za gradnjo še niso poravnani, z okoliščinam investicije v vrtec Ciciban pa se ukvarjajo organi pregona, saj je Nadzorni odbor MO Novo mesto ugotovil neskladnosti z zakonom.

### V. Osnovnošolska vzgoja

- Prenove OŠ Center in Podružnične šole Mali Slatnik
Rok: Mandat

Neuresničena obljuba.

- Izgradnja nadstandardne telovadnice v OŠ Stopiče z vključitvijo zasebnega kapitala
Rok: 2007

Neuresničena obljuba, postavljen je le temeljni kamen, telovadnico bo potrebno zgraditi v prihodnjem mandatu.

### VI. Kmetijstvo

- Sofinanciranje izvajanja programov podjetništva na podeželju (LAS)
Rok: Mandat

Uresničena obljuba.

### VII. Turizem

- Ustanovitev Zavoda za turizem občine Novo mesto
Rok: 2007

Uresničena obljuba.

- Kamp za avtodome in prikolice v bližini Krke in mesta (Portoval)
Rok: 2008

Neuresničena obljuba.

### VIII. Šport

- Nadaljevanje izgradnje športnih objektov po ZN Portoval (kegljišče, športna dvorana...)
Rok: mandat

Neuresničene obljube.

- Športna dvorana v Drgančevju
Rok: še ni določen

Neuresničena obljuba.

### IX. Socialno skrbstvo

- Skrb za domsko in osebno varstvo starejših občanov in invalidov
Rok: mandat

Neuresničena obljuba, nismo pridobili novih kapacitet v domovih in tudi ne kakovostnejše oskrbe na domu.

- Sodelovanje pri zagotovitvi negovalne bolnišnice
Rok: mandat

Neuresničena obljuba.

### X. Zdravstvo

- Podeljevanje koncesij zdravnikom samo v primeru večje dostopnosti in višje kvalitete in obsega storitev občanom
Rok: mandat

Koncesije se niso podeljevale.

- Zagotavljanje zdravstvene oskrbe vsem občanom na primarni ravni.
Rok: Mandat

Zagotovljeno pred letom 2006.

### XI. Kultura

- Razvoj gledališča APT, prenova objekta za gledališče in financiranje dejavnosti
Rok: 2007-2008

Uresničena obljuba.

### XII. Zaščita in reševanje

- Usposobitev poklicne gasilske enote za zaščito in reševanje
Rok: mandat

Nerazumljiva obljuba, saj iz nje izhaja, da je bila poklicna gasilska enota neusposobljena za zaščito in reševanje, kljub temu, da je bil dolga leta predsednik dolenjskih gasilcev prav sedanji župan.

### XIII. Stanovanjska gradnja

- Zagotavljanje stanovanj za družine z nizkimi dohodki in mlade družine
Način: Vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva in predkupne pravice občine
Rok: mandat

Neuresničena obljuba.

- Zagotavljanje finančnih vzpodbud za prenove objektov v mestnem jedru
Način: Zagotovitev finančnih vzpodbud za povečane stroške investitorjev zaradi varovanja kulturne dediščine, sprejem pravilnika
Rok: Mandat

Neuresničena obljuba, saj sredstva niso bila transparentno ponujena lastnikom objektov v mestnem jedru. »Prijateljske« pomoči občine izbrancem ne šteje kot sistemska rešitev.

### XV. Romi

- Stanovanjske razmere:
Določitev lokacij in sprejem občinskih lokacijskih načrtov, izdelava projektne dokumentacije za komunalno opremljanje zemljišč, pridobivanje nepovratnih sredstev iz ministrstev RS in EU skladov za izgradnjo komunalne infrastrukture, postopno opremljanje romskih naselij s komunalno infrastrukturo z lastno udeležbo samih Romov.

Delno uresničena obljuba.

Zagotavljanje stanovanj v obstoječem stanovanjskem fondu družinam s stalnimi prihodki (zaposleni) in šoloobveznimi otroci.
Rok: mandat

Neuresničena obljuba.

- Zaposlovanje:
Zaposlovanje pri izgradnji komunalne infrastrukture v romskih naseljih, zaposlovanje pri javnih delih, pri koncesionarjih za vzdrževanje cest, javnih zelenic, sodelovanje pri delovanju romskega zaposlitvenega centra.
Rok: mandat

Neuresničena obljuba.

### XVI. Upravljanje podjetij in ustanov v lasti občine/h3>

### Organiziranje javnih gospodarskih služb v najracionalnejšo obliko
Rok: mandat

### Neuresničena obljuba.

### Izvedba racionalizacij v zaposlovanju in poslovanju
Rok: 2007

### Neuresničena obljuba, število zaposlenih v „mestnem” sektorju se je povečalo.

### Prodaja deležev samo v primerih večje družbene koristi
Rok: mandate

### Zmanjševanje občinskega lastniškega deleža v Zarji ni uspelo.

### Možnost dokapitalizacij s kapitalom novih lastnikov z lastništvom javni/zasebni kapital
Rok: mandat

### Neuresničena obljuba.

### Vključitev Stanovanjskega podjetja Zarja v prenove objektov v mestnem jedru in v gradnjo stanovanj za mlade družine v mestnem jedru
Rok: Mandat

### Neuresničene obljube.

### XVII. Občinska uprava

- Reorganizacija in zmanjšanje števila zaposlenih v občinski upravi
Rok: 2007

Neuresničena obljuba.

- Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave: ureditev prostorov s prenovo objekta na Seidlovi 1 in na Rotovžu
Rok: postopno 2007 – 2008

Neuresničena obljuba, ob praznih prostorih v lasti mestne občine (npr. nekdanji vrtec Videk ali prostori pod tržnico) je občina najela prostore na Glavnem trgu pri zasebnem podjetju.

- Izobraževanje delavcev za učinkovito in ljudem prijazno upravo.
Rok : mandat

Težko izmerljivi učinki.